**Оценка эффективности муниципальной программы**

**« Поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2024 -2028 годы» за 2024 год** на основании Постановления №94 от 03.10.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение»

**1.Оценка степени достижения целевых индикаторов за отчетный период .**

Ф

И = -------------------- х 100%

П

И – оценка степени достижения запланированных индикаторов

Ф- фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы

П – плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы

Достижение целевых показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План | Факт | Процент выполнения целевого показателя % |
|
| Открытие новых субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.  Создание новых рабочих мест  Дополнительные налоговые поступления, тыс. руб. | 1  6  4 | 1  2  1,5 | 100  33  38 |

100 + 33 +38

И = -------------------- х 100% = 57%

3

**2.Оценка уровня финансирования мероприятия Программы**

Фф

Фи = --------------- х100%

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия Программ

Фф - фактический уровень финансирования Программы

Фп - плановый объем финансирования Программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год | | Степень достижения планового значения,% |
| план | факт |
| Объем финансирования  муниципальной программы тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 100 |

1

Фи = --------------- х100%= 100 %

1

**3.Оценка выполнения мероприятий Программы**

Мф

Ми = --------------- х 100%

Мп

Ми- степень выполнения мероприятий Программы

Мф –количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период

Выполнение плана мероприятий муниципальной программы 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | план | факт | Степень реализации  мероприятий,% |
| |  | | --- | | 1.Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения информации о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном поселения  2.Создание и ведение Реестра муниципального имущества для сдачи в аренду малому и среднему предпринимательству  3.Содействие в проведении семинаров и иных мероприятий, связанных с развитием и поддержкой малого и среднего предпринимательства  4.Размещение на официальном сайте Урено-Карлинское сельское поселение информации о деятельности малого и среднего предпринимательства  5.Покупка баннеров, плакатов  6.Обеспечение рабочих мест муниципальных служащих бумагой для оргтехники, для проведения мероприятий по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства | | 1  1  1  1  1  1 | 0  1  1  1  0  1 | 100 |

4

Ми = --------------- х 100%= 67 %

6

**4.Оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы**

**И +Фи + Ми**

**Оэф= ------------------------------ х100 %**

**3**

**57% +100% + 67%**

**Оэф= ------------------------------ = 74,7%**

**3**

**Вывод : реализация муниципальной программы**

**«Поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2024-2028 годы» за 2024 признается умеренно эффективной.**