**Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2023-2027 годы» за 2024 год** на основании Постановления №94 от 03.10.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение»

1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы

Ф

И = -------------------- х 100%

П

И – оценка степени достижения запланированных индикаторов

Ф- фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы

П – плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы

Достижение целевых показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План | Факт | Процент выполнения целевого показателя % |
|
| 1.Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной документации  (межевого плана, проекта межевания)  2.Определение рыночной стоимости земельного участка  3.Проведение экспертизы ,  проверка сметной документации | 1  2  2 | 1    2  2 | 100    100  100 |

5

И = ------------------ х 100 % = 100 %

5

2.Оценка уровня финансирования мероприятия Программы

Фф

Фи = --------------- х100%

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия Программ

Фф - фактический уровень финансирования Программы

Фп - плановый объем финансирования Программ

Уровень финансирования муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год | | Степень достижения планового значения,% |
| план | факт |
| Объем финансирования  муниципальной программы тыс. руб. | 43,3 | 43,4 | 100 |

43,3

Фи = --------------- х100% = 100 %

43,3

1. Степень выполнения мероприятий Программы

Мф

Ми = --------------- х 100%

Мп

Ми- степень выполнения мероприятий Программы

Мф –количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период

Выполнение плана мероприятий муниципальной программы 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | план | факт | Степень реализации  мероприятий,% |
| 1.Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной документации  (межевого плана, проекта межевания)  2.Определение рыночной стоимости земельного участка  3.Проведение экспертизы ,  проверка сметной документации | 1  2  2 | 1  2  2 | 100  100  100 |

5

Ми = ------------------ х 100% = 100 %

5

**4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**И +Фи+Ми**

**Оэф= ------------------------**

**3**

**100% +100%+ 100%**

**Оэф= ------------------------------ = 100%**

**3**

**Вывод : Реализация муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2023-2027 годы» за 2024 год признается высокоэффективной**