**Оценка эффективности муниципальной программы**

**« Поддержка сельского хозяйства муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2023 -2025 годы» за 2023 год** на основании Постановления №94 от 03.10.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение»

1.Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы

Ф

И = -------------------- х 100%

П

И – оценка степени достижения запланированных индикаторов

Ф- фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы

П – плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы

Достижение целевых показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 год | | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| план | факт |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в % к предыдущему году в сопостовимых ценах | 1 | 2,2 | 101,2 |
| Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве | 2 | 2 | 100 |
| Дополнительные поступления налогов в муниципальный бюджет от земельного налога, аренды земли и продажи земельных участков к уровню прошлого года % | 1 | 15,2 | 115,2 |

101,2+100+115,2

И = -------------------------- х 100 % = 105,5 %

3

2.Оценка уровня финансирования мероприятия Программы

Фф

Фи = --------------- х100%

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия Программ

Фф - фактический уровень финансирования Программы

Фп - плановый объем финансирования Программ

Уровень финансирования муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 год (тыс. руб.) | | Степень достижения планового значения |
| план | факт |
| Подготовка проектов межевания земельного участка в счет невостребованных земельных долей , кадастровый номер 73:05:020601:1 площадь 51 га  Проведение кадастровых работ  кадастровый номер  73:05:020601:1 площадь 51 га | 25,25253  50,50505 | 25,25253  50,50505 | 100  100 |

100 +100

Фи = --------------- = 100%

2

3.Степень выполнения мероприятий Программы

Мф

Ми = --------------- х 100%

Мп

Ми- степень выполнения мероприятий Программы

Мф –количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период

Выполнение плана мероприятий муниципальной программы 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | План | Факт | Степень реализации  мероприятий |
| Подготовка проектов межевания земельного участка в счет невостребованных земельных долей , кадастровый номер 73:05:020601:1 площадь 51 га | 1 | 1 | 100 |
| Проведение кадастровых работ  кадастровый номер  73:05:020601:1 площадь 51 га | 1 | 1 | 100 |

100+100

Ми = ------------------ х 100% = 100 %

2

**4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**И +Фи+Ми**

**Оэф= ------------------------**

**3**

**105,5 % + 100 %+ 100%**

**Оэф= -------------------------------------- = 101,8 %**

**3**

**Вывод : реализации муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Урено-Карлинское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на территории муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2023 -2027 годы» за 2023 г признается эффективной**